Veille SERAFIN-PH — Synthèse hebdomadaire

Date de production : 2 septembre 2026

Fenêtre de veille : 26 août 2026 – 2 septembre 2026 (7 derniers jours)

Sources consultées

| Source | URL | Statut | Apport |
| --- | --- | --- | --- |
| handicap.gouv.fr — 14e comité stratégique | handicap.gouv.fr/reforme-tarifaire-des-esms-serafin-ph-14e-reunion-du-comite-strategique | ✅ Consultée | Rappel/contexte (pub. 27/03/2026) |
| cnsa.fr — Recueil PH 2026 | cnsa.fr/actualites/serafin-ph-preparation-du-recueil-dinformations-ph-2026 | ✅ Consultée | Rappel/contexte (pub. 17/12/2025) |
| cnsa.fr — Page SERAFIN-PH | cnsa.fr/budget-et-financement/serafin-PH | ✅ Consultée | Sans élément nouveau dans la fenêtre |
| qualineo.io — Décret mai 2026 (source secondaire) | qualineo.io/post/decret-serafin-ph-2026 | ✅ Consultée | Rappel/contexte (pub. 19/05/2026) |
| ATIH — Recueil national PH 2025 | atih.sante.fr/recueil-national-ph-2025 | ⛔ 403 (blocage anti-robot) | Non exploitable |
| FHF — Ouverture recueil 2026 | fhf.fr/expertises/autonomie/handicap/serafin-ph-ouverture-du-recueil-2026 | ⛔ Timeout | Non exploitable |

# 🔵 En bref — Tableau de bord

| Thème | Statut | Échéance |
| --- | --- | --- |
| Actualités dans la fenêtre 26/08–02/09/2026 | ⬜ Semaine creuse — aucune publication identifiée | — |
| Recueil PH 2026 (données médico-économiques) | ✅ Clos (clôture modulation : 3 juillet 2026) | Clôturé |
| Simulations de dotations théoriques par ESMS | 🔄 En cours — CNSA exporte les données depuis juil. 2026 | Fin 2026 |
| Transmission simulations aux ARS | 🔄 Attendue fin d'année 2026 | T4 2026 |
| Déploiement opérationnel SERAFIN-PH (ESMS enfants) | ⏳ Confirmé — convergence progressive 8 ans | 1er janv. 2027 |

# 📋 Actualités de la semaine (fenêtre : 26/08 – 02/09/2026)

⚠️ Semaine creuse — aucune publication officielle datée dans la fenêtre de veille n'a été identifiée sur les sources consultées (handicap.gouv.fr, cnsa.fr, atih.sante.fr, fhf.fr).

La période estivale (août-septembre) est traditionnellement moins productive en termes de publications institutionnelles. Les sources consultées ne comportent pas d'article ou de communiqué daté entre le 26 août et le 2 septembre 2026.

La note ci-dessous présente les éléments contextuels récents utiles (hors fenêtre, datés et sourcés) pour maintenir la continuité de la veille.

# 🗂️ Rappel / Contexte (informations hors fenêtre — datées et sourcées)

14e réunion du comité stratégique (23 mars 2026)

Source : handicap.gouv.fr — publication : 27 mars 2026 | Événement : 23 mars 2026

• Décision confirmée : déploiement opérationnel au 1er janvier 2027 pour les ESMS accompagnant enfants et jeunes adultes handicapés.

• Lancement du recueil de données fixé au 30 mars 2026.

• Chaque ESMS concerné recevra des simulations individualisées de l'impact de la réforme sur ses dotations.

• Mobilisation des ARS prévue jusqu'à l'automne 2026 pour la fiabilisation des données.

• Accompagnement des structures : webinaires, rencontres régionales, ressources de formation.

Décret du 13 mai 2026 — transmission des données (source secondaire)

Source secondaire : qualineo.io (pub. 19 mai 2026) — décret publié au Journal officiel le 16 mai 2026 | Décret non consulté directement sur Légifrance.

• Décret du 13 mai 2026 pris en application de l'article 90 de la LFSS 2026.

• Encadre la transmission des données nécessaires au calcul des futures dotations globales de financement.

• Établissements concernés : ESMS accompagnant mineurs et jeunes adultes handicapés sur orientation CDAPH.

• Catégories de données : identification de la structure, données d'activité (files actives, ETP, situations complexes), informations qualité et coordination.

• Conservation des données : 10 ans maximum.

• RGPD : droit d'opposition non applicable dans ce cadre réglementaire ; droits d'accès, rectification et limitation applicables.

Recueil PH 2026 — calendrier et état d'avancement

Source : cnsa.fr (publication : 17 décembre 2025)

| Phase | Période | Contenu | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| Ouverture SIDOBA SERAFIN | Février 2026 | Ouverture de l'application aux établissements | ✅ Clôturé |
| Phase 1 — Recueil capacitaire | Mars–avril 2026 | ~40 variables : caractéristiques des places | ✅ Clôturé |
| Qualification par les ARS | Mai 2026 | Vérification et validation des données | ✅ Clôturé |
| Phase 2 — Modulation activité + objectifs | 8 juin – 3 juillet 2026 | Modulation à l'activité réelle et sur objectifs | ✅ Clôturé |
| Export et simulations CNSA | À partir de juillet 2026 | Export des données, calcul des dotations théoriques | 🔄 En cours |
| Transmission simulations aux ARS | T4 2026 (automne) | Chaque ESMS recevra sa dotation théorique simulée | ⏳ À venir |

Note : 2026 est une "année blanche" — le nouveau modèle tarifaire n'a pas d'incidence sur le financement des structures en 2026. Le déploiement effectif commence au 1er janvier 2027, avec une convergence progressive sur 8 ans.

# ⚠️ Points de vigilance pour les directions d'ESSMS

| ⚠️ Point | Détail pratique |
| --- | --- |
| Simulations de dotations à l'automne 2026 | Chaque ESMS concerné (secteur enfance) recevra via son ARS une simulation de sa dotation théorique dans le nouveau modèle. Anticiper la lecture et l'analyse interne avant fin 2026. |
| Déploiement 1er janvier 2027 confirmé (ESMS enfants) | Le comité stratégique du 23 mars 2026 a confirmé le calendrier. Ne plus considérer ce déploiement comme hypothétique. Prévoir l'organisation et la formation des équipes de direction. |
| Données transmises via SIDOBA : vérifier la conformité | Le recueil 2026 est clos (3 juillet 2026). Si votre structure a participé, s'assurer que les données transmises sont vérifiées par l'ARS. Des erreurs de saisie affecteront les simulations de dotation. |
| Décret du 13 mai 2026 — obligations RGPD | Le droit d'opposition au traitement des données SERAFIN-PH n'est pas applicable (caractère obligatoire réglementaire). Informer les instances représentatives du personnel si ce n'est pas déjà fait. |
| ATIH : page recueil-national-ph-2025 inaccessible (403) | Consulter directement atih.sante.fr/contribuer-au-financement/modalites-pour-les-etablissements-et-services-medico-sociaux ou utiliser le portail cnsa.fr pour accéder aux documents techniques. [Corrigé le 25/10/2026 : lien repointé. L'adresse d'origine atih.sante.fr/champ-d-activite/personnes-handicapees rend HTTP 404 le 25/10/2026 (trois essais, faisceau de certificats du dépôt, l'hôte répondant 200 à sa racine) : l'ATIH a réorganisé son site et la branche /champ-d-activite/ a disparu. Le lien pointe désormais « Modalités pour les établissements et services médico-sociaux », la page qui porte aujourd'hui la réforme SERAFIN-PH et les recueils de données PH — « un recueil national en 2025 » y est écrit, vérifié le 25/10/2026. Contenu de la note inchangé] |
| ESSMS adultes : périmètre 2027 non encore confirmé | Le déploiement 2027 porte sur le secteur enfants/jeunes adultes. Le calendrier pour les ESMS adultes (dont foyers d'hébergement, FAM, MAS) n'est pas encore fixé publiquement. Maintenir la veille. |

# 📅 Agenda — Prochains rendez-vous

• [ ] T4 2026 : transmission par les ARS des simulations de dotations théoriques à chaque ESMS concerné

• [ ] Fin 2026 : publication attendue du bilan du recueil PH 2026 (taux de participation, qualité des données)

• [ ] 1er janvier 2027 : entrée en vigueur du nouveau modèle tarifaire SERAFIN-PH pour les ESMS enfants

• [ ] 2027–2035 : convergence progressive sur 8 ans

• [ ] À surveiller : calendrier SERAFIN-PH pour le secteur adultes (foyers d'hébergement, FAM, MAS, SAVS, SAMSAH)

# 🏛️ Rappel — Rôle des acteurs SERAFIN-PH

| Acteur | Rôle dans SERAFIN-PH |
| --- | --- |
| DGCS (Direction générale de la cohésion sociale) | Pilotage politique de la réforme, co-responsable avec la CNSA. Rédaction des textes réglementaires (décrets, arrêtés). |
| CNSA (Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie) | Maîtrise d'ouvrage du système d'information (SIDOBA), calcul des dotations théoriques, appui aux ARS, communication aux ESMS. |
| ATIH (Agence technique de l'information sur l'hospitalisation) | Recueil et traitement des données médico-économiques PH (recueil national PH). Outil RAMSECE-PH pour les établissements. |
| ARS (Agences régionales de santé) | Qualification et validation des données des ESMS de leur territoire, transmission des simulations aux structures, mobilisation régionale. |
| ESMS | Saisie obligatoire des données dans SIDOBA (via le portail CNSA). Réception et analyse des simulations de dotation. Préparation à la bascule 2027. |

# 🔍 Récapitulatif qualité

Affirmations non sourcées dans la fenêtre stricte (26/08–02/09/2026) : aucune — la section « Actualités » est honnêtement vide.

• Toutes les informations du corps de la note sont datées et sourcées.

• Distinction événement / publication respectée sur toutes les entrées.

• Sources hors fenêtre placées en rubrique Rappel/contexte avec date affichée.

• 2 sources inaccessibles (ATIH 403, FHF timeout) signalées ⛔.

• Décompte sources ✅ : 4 sources consultées sur 6 tentées (qualineo.io = source secondaire, signalée comme telle ; Légifrance non atteint pour le décret).

• Aucun fait d'actualité de mémoire — toutes les informations proviennent de sources récupérées lors de cette exécution.

Produit le 2 septembre 2026 | Fenêtre : 26 août 2026 – 2 septembre 2026 | Sources : 4/6 accessibles (ATIH ⛔ 403, FHF ⛔ timeout) | Semaine creuse — aucune actualité dans la fenêtre

📝 Journal des corrections — 12 septembre 2026

Note produite le 02/09/2026, relue le 12/09/2026 au cours d'un contrôle d'attribution des 221 documents du dépôt (règle ⑭ : une page ou un site nommé comme source doit être lié). Contenu inchangé.

Chemins et sites nommés sans lien cliquable, chacun lié le 12/09/2026 à la page qu'il désigne, testée à 200 dans un navigateur (Légifrance : 403 pour l'agent du job, lisible dans un navigateur) : handicap.gouv.fr/reforme-tarifaire-des-esms-serafin-ph-14e-reunion-du-comite-strategique → handicap.gouv.fr/reforme-tarifaire-des-esms-serafin-ph-14e-reunion-du-… (1) ; cnsa.fr/actualites/serafin-ph-preparation-du-recueil-dinformations-ph-2026 → www.cnsa.fr/actualites/serafin-ph-preparation-du-recueil-dinformations… (1) ; cnsa.fr/budget-et-financement/serafin-PH → www.cnsa.fr/budget-et-financement/serafin-PH (1) ; qualineo.io/post/decret-serafin-ph-2026 → www.qualineo.io/post/decret-serafin-ph-2026 (1) ; atih.sante.fr/recueil-national-ph-2025 → www.atih.sante.fr/recueil-national-ph-2025 (1) ; fhf.fr/expertises/autonomie/handicap/serafin-ph-ouverture-du-recueil-2026 → www.fhf.fr/expertises/autonomie/handicap/serafin-ph-ouverture-du-recue… (1) ; atih.sante.fr/champ-d-activite/personnes-handicapees → www.atih.sante.fr/champ-d-activite/personnes-handicapees (1) ; handicap.gouv.fr → handicap.gouv.fr/reforme-tarifaire-des-esms-serafin-ph-14e-reunion-du-… (3) ; cnsa.fr → www.cnsa.fr/budget-et-financement/serafin-PH (5) ; atih.sante.fr → www.atih.sante.fr/recueil-national-ph-2025 (1) ; fhf.fr → www.fhf.fr/expertises/autonomie/handicap/serafin-ph-ouverture-du-recue… (1) ; qualineo.io → www.qualineo.io/post/decret-serafin-ph-2026 (3).

Note relue le 25/10/2026 au cours du balayage des 1 351 adresses citées par les 295 documents du dépôt — 8 rendaient HTTP 404 et 2 avaient un domaine qui ne résout plus. Contenu inchangé : seules des adresses de ressource sont touchées.

Adresse d'origine conservée ici : « atih.sante.fr/champ-d-activite/personnes-handicapees » rendait HTTP 404 le 25/10/2026. La page citée existait quand la note a été produite ; l'ATIH a depuis réorganisé son site. Le lien pointe désormais atih.sante.fr/contribuer-au-financement/modalites-pour-les-etablissements-et-services-medico-sociaux, HTTP 200 le 25/10/2026, qui porte la réforme SERAFIN-PH et le recueil national PH.