Veille SERAFIN-PH — Synthèse hebdomadaire

Date de production : 2026-06-24

Tableau des sources

| Source | URL | Statut | Dernière info |
| --- | --- | --- | --- |
| handicap.gouv.fr | handicap.gouv.fr/…serafin-ph | ✅ OK | Comité stratég. 02/07/2025 |
| cnsa.fr | cnsa.fr/…PH-2026 | ✅ OK | 17/12/2025 — recueil PH 2026 |
| atih.sante.fr | atih.sante.fr/recueil-national-ph-2025 | ⛔ 403 | Extraits WebSearch |

🔵 En bref — Tableau de bord

| Thème | Statut | Échéance |
| --- | --- | --- |
| Modèle tarifaire | 🟡 En finalisation | Fin 2026 |
| Recueil PH 2026 (enfance) | 🟡 Printemps 2026 — phases 1+2 | Mars–Mai 2026 |
| Simulations impact individuel | 🟡 En préparation | 2026–2027 |
| Déploiement tarification | 🔵 Prévu 2027 | 2027 |
| Plateforme SIDOBA | 🟡 En développement | 2026 |
| Qualité données transport | 🔴 Point d'attention | Fin 2025 (en cours) |

📌 Source 1 — handicap.gouv.fr

Comité stratégique SERAFIN-PH — 2 juillet 2025

Publié le 3 juillet 2025. La ministre Charlotte Parmentier-Lecocq a réuni le comité stratégique de la réforme tarifaire.

Résultats du recueil 2025 :

- 86 % des établissements ont répondu

- 90 % des solutions installées pour les enfants handicapés représentées

- Anomalies identifiées sur les données transport → travaux ciblés d'ici fin 2025

Avancées sur le modèle de financement :

- Calcul des composantes combinant : sécurité (dotations socles) + incitation à l'innovation

- Équilibre recherché entre sécurisation des opérateurs et dynamisme du secteur

Prochaines étapes annoncées (2026–2027) :

- Finalisation du modèle de transition

- Recueil ciblé 2026 (données complémentaires)

- Partage des projections d'impact financier à l'échelle individuelle de chaque structure

- Accompagnement des opérateurs pour éviter les baisses de financement

📌 Source 2 — cnsa.fr

Recueil PH 2026 — Préparation (17 décembre 2025)

La CNSA et la DGCS préparent un recueil de données ciblé auprès des ESMS accompagnant des enfants handicapés, en vue du déploiement du nouveau modèle tarifaire en 2027.

Points clés :

- Année blanche 2026 : aucun impact financier sur les structures pendant la collecte

- Recueil allégé : ~40 variables strictement nécessaires (vs recueils précédents plus lourds)

- Données exclues : détails individuels des accompagnements + modalités transport quotidien

- Plateforme dédiée en développement dans le système SIDOBA

- Chaque structure recevra une simulation personnalisée d'impact financier

Calendrier du recueil PH 2026

| Phase | Période | Contenu |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | Mars 2026 | Caractéristiques des places |
| Phase 2 | Mai 2026 | Modulation d'activité (~10 variables) + dotation complémentaire (6 variables) |
| Communication ARS | Après validation juridique | Modalités techniques transmises via les ARS |
| Déploiement tarification | 2027 | Entrée en vigueur du nouveau modèle |

📌 Source 3 — atih.sante.fr ⛔ (403 — extraits WebSearch)

Le site ATIH bloque l'accès direct (403). Les informations ci-dessous proviennent des métadonnées WebSearch.

Disponible sur atih.sante.fr :

- Page dédiée : « Recueil national PH 2025 » (https://www.atih.sante.fr/recueil-national-ph-2025)

- Guide méthodologique recueil PH 2025 v2 (janvier 2025) — secteur enfance

- Outil de saisie : RAMSECE-PH 2025 (logiciel fourni par ATIH)

- Période de collecte 2025 : 3 février – 13 avril 2025 (9 périodes consécutives de 14 jours)

- Plateforme de saisie : ph.atih.sante.fr

- Recueil national SERAFIN-PH 2022 toujours accessible en archive

⚠️ Points de vigilance pour les directions d'ESSMS

| ⚠️ Point | Détail pratique |
| --- | --- |
| Recueil PH 2026 — participation obligatoire | Les ESMS enfance doivent anticiper les phases mars et mai 2026 via SIDOBA. Vérifier que les référents techniques sont formés. |
| Qualité des données transport | Des anomalies ont été signalées dans le recueil 2025. Revoir les modalités de saisie transport avant le prochain recueil. |
| Simulations impact financier | Chaque structure recevra une projection personnalisée. Prévoir une lecture avec la direction financière dès réception. |
| Année blanche 2026 | Aucun impact financier cette année, mais les données serviront de base au modèle 2027. Ne pas négliger la rigueur de saisie. |
| Déploiement 2027 | La bascule est confirmée pour 2027. Prévoir un accompagnement RH et budgétaire dès maintenant (CPOM, dialogues de gestion ARS). |
| Périmètre actuel : enfance uniquement | Les recueils 2025-2026 concernent le secteur enfance. Les ESMS adultes (dont foyers d'hébergement) doivent surveiller l'extension du dispositif. |

📅 Agenda — Prochains rendez-vous

- [ ] Fin 2025 — Résolution des anomalies données transport (ATIH / établissements concernés)

- [ ] Mars 2026 — Phase 1 recueil PH 2026 : caractéristiques des places (via SIDOBA)

- [ ] Mai 2026 — Phase 2 recueil PH 2026 : modulation d'activité + dotation complémentaire

- [ ] 2026 — Réception des simulations d'impact financier individuelles par structure

- [ ] 2026 — Validation juridique + communication ARS sur modalités SIDOBA

- [ ] 2027 — Déploiement du nouveau modèle de tarification SERAFIN-PH

🏛️ Rappel — Rôle des acteurs SERAFIN-PH

| Acteur | Rôle dans SERAFIN-PH |
| --- | --- |
| DGCS | Pilotage politique de la réforme · coordination interministérielle · textes réglementaires |
| CNSA | Maîtrise d'ouvrage du recueil PH · développement SIDOBA · diffusion aux ARS |
| ATIH | Maîtrise d'œuvre technique : outils de recueil (RAMSECE-PH) · guides méthodologiques · publication des résultats nationaux |
| ARS | Relais territorial : transmission des instructions aux ESMS · dialogue de gestion · accompagnement des structures |
| ESMS | Participation aux recueils · saisie des données · réception des simulations · préparation à la bascule 2027 |

ℹ️ Statut des sources

| Source | Statut | Note |
| --- | --- | --- |
| handicap.gouv.fr | ✅ Accessible | Dernière info : comité stratég. 02/07/2025 |
| cnsa.fr | ✅ Accessible | Dernière info : 17/12/2025 — recueil PH 2026 |
| atih.sante.fr | ⛔ 403 Forbidden | Extraits via WebSearch — contenu partiel |

📝 Journal des corrections — 12 septembre 2026

Note produite le 24/06/2026, relue le 12/09/2026 au cours d'un contrôle d'attribution des 221 documents du dépôt (règle ⑭ : une page ou un site nommé comme source doit être lié). Contenu inchangé.

Chemins et sites nommés sans lien cliquable, chacun lié le 12/09/2026 à la page qu'il désigne, testée à 200 dans un navigateur (Légifrance : 403 pour l'agent du job, lisible dans un navigateur) : handicap.gouv.fr/…serafin-ph → handicap.gouv.fr/comite-strategique-de-la-reforme-tarifaire-des-etabli… (1) ; cnsa.fr/…PH-2026 → www.cnsa.fr/actualites/serafin-ph-preparation-du-recueil-dinformations… (1) ; atih.sante.fr/recueil-national-ph-2025 → www.atih.sante.fr/recueil-national-ph-2025 (1) ; handicap.gouv.fr → handicap.gouv.fr/comite-strategique-de-la-reforme-tarifaire-des-etabli… (3) ; cnsa.fr → www.cnsa.fr/actualites/serafin-ph-preparation-du-recueil-dinformations… (3) ; atih.sante.fr → www.atih.sante.fr/recueil-national-ph-2025 (4).